MANUAL EXPLICATIVO

CLUB DEL POLLITO DE HERMES

Todo el sistema, de lo más importante al detalle

Frente juvenil oficial · 18 a 29 años · Campaña Hermes Oscco Polar

Alcaldía de Cerro Colorado · Elecciones · 4 de octubre de 2026

JULIO 2026 · BRANDISTRY / NMA SERVICE GROUP S.A.C.

Documento de uso interno de campaña · Distribución controlada

0

LA PÁGINA CERO

Todo el Club en una página

Si solo se lee esta página, ya se sabe lo esencial. Todo lo demás es desarrollo.

| QUÉ ES | El frente juvenil oficial | Comunidad de jóvenes 18–29 de la campaña de Hermes Oscco Polar |
| --- | --- | --- |
| PARA QUÉ EXISTE | Generar oportunidades | No para organizar eventos. Primero la oportunidad; el voto es la consecuencia |
| CUÁNTOS VOTOS DEBE TRAER | 4.000+ | En el segmento 18–29. Más del doble del margen de 1.872 que decidió 2022 |
| CUÁNTOS REGISTROS | 2.500 | Con credencial y QR. Corte: 20 de septiembre |
| CUÁNTOS VOLUNTARIOS | 300 activos | Red operativa por zona. Corte: 15 de septiembre |
| CUÁNTO CUESTA | S/ 30.012 | 11 semanas completas · S/ 7,50 por voto meta |
| CUÁNTO TIEMPO QUEDA | 11 semanas | Del 21 de julio al 4 de octubre de 2026 |
| QUÉ CORRE CADA SEMANA | 1 carpa + talleres | Más Copa Pollito, ferias y retos según el calendario del 1.6 |
| QUÉ ESTÁ BLOQUEADO HOY | 4 pendientes | ANPD, tesorero, vectorización y orden textil. Todos de semana 1 |

LA REGLA DE ORO Toda actividad, pieza o gasto responde una sola pregunta: ¿cómo acerca esto al joven a Hermes? Si no hay respuesta, no se ejecuta.

CONTENIDO

Índice por nivel de importancia

| NIVEL 1 · LO QUE HAY QUE SABER SÍ O SÍ | NIVEL 2 · CÓMO SE GANA |
| --- | --- |
| Qué es, cuántos votos, cuánto cuesta y qué está bloqueado. Con esto se decide. | El sistema y por qué funciona: psicología, segmentos, contenido y activaciones. |
| 1.1 Qué es el Club y qué no es 1.2 La aritmética que decide la elección 1.3 Las tres metas y sus cortes 1.4 Cuánto cuesta todo 1.5 Los cuatro bloqueantes de esta semana 1.6 El calendario de 11 semanas | 2.1 La secuencia que hace que funcione 2.2 A quién le hablamos 2.3 Qué se publica 2.4 Las seis activaciones 2.5 Chamba del Pollito 2.6 Rituales y ascensos 2.7 Qué pasa el 5 de octubre |

| NIVEL 3 · CÓMO SE EJECUTA | NIVEL 4 · CÓMO SE VE |
| --- | --- |
| Manual de campo: fichas, procedimientos, roles, riesgo y presupuesto. | Referencia de consulta: identidad, marca, uniformes y prohibiciones. |
| 3.1 Ficha · Copa Pollito 3.2 Ficha · Pollito Academy 3.3 Ficha · Feria Chamba 3.4 Ficha · Feria de Emprendimiento 3.5 Los cuatro procedimientos de campo 3.6 Merch: cuánto, por qué y cuánto cuesta 3.7 Quién hace qué y cómo se le mide 3.8 El dashboard del lunes 3.9 Qué puede salir mal | 4.1 La insignia 4.2 Paleta, tipografía y gráficos 4.3 Submarcas por activación 4.4 Uniformes y catálogo de merch 4.5 Construcción, resguardo y versiones 4.6 Prohibiciones 4.7 Gobernanza y escalabilidad A·B·C Anexos |

POR QUÉ ESTE ORDEN Y NO EL DEL MANUAL El jefe de campaña necesita votos y costos antes que resguardo tipográfico. La identidad no baja de importancia: baja de urgencia. Quien la necesita la busca; quien decide, no la lee en la reunión.

NIVEL 1 Lo que hay que saber sí o sí Qué es el Club, cuántos votos debe traer, cuánto cuesta y qué está bloqueado. Si alguien solo lee este nivel, ya puede tomar decisiones.

1.1

NIVEL 1

El Club no organiza eventos: genera oportunidades

Esa distinción es todo el modelo. Un comité juvenil hace actividades; el Club abre puertas. En un distrito donde 1 de cada 5 jóvenes no estudia ni trabaja y el 79% labora sin derechos, cada cancha, cada taller y cada credencial es una puerta: a un contacto, a un oficio, a una red que un joven del Cono Norte no encuentra solo.

| LO QUE EL CLUB NO ES | LO QUE EL CLUB SÍ ES |
| --- | --- |
| Un comité juvenil que organiza actividades | Una máquina de generar oportunidades reales |
| Un grupo que pide el voto de entrada | Una comunidad que da primero y cobra el 4 de octubre |
| Un logo bonito en polos y stickers | Una base de datos de movilización con nombre, zona y celular |
| Algo que muere la noche de la elección | Una plataforma que sigue operando gane quien gane |

LA FUNCIÓN ELECTORAL ES TRIPLE

| FUNCIÓN | QUÉ SIGNIFICA EN LA PRÁCTICA |
| --- | --- |
| Movilizar | Llevar al voto joven del distrito más grande de Arequipa, con base registrada y capitanes que llaman por nombre |
| Generar contenido orgánico | Producir lo que la marca madre no puede producir con credibilidad: jóvenes reales hablando de su distrito |
| Construir red de voluntarios | 300 personas organizadas por zona para el día de la elección |

LA RAZÓN POR LA QUE UN JOVEN SE QUEDA NO ES ELECTORAL Se queda porque el Club le sirve para su propia vida. Esa es la promesa: del Club nadie se va como llegó. Se va con equipo, con comunidad, con oportunidades y con un distrito que por fin lo toma en serio. Todo lo demás es ejecución.

1.2

NIVEL 1

La elección de 2022 se perdió por 1.872 votos

1.872

Votos que decidieron la alcaldía en 2022

FUENTE: ONPE

Ese número es el que ordena toda la estrategia. La meta de 4.000 votos jóvenes no es una aspiración: es más del doble del margen que decidió la última elección. El voto joven no acompaña esta campaña — la define.

EL DISTRITO EN OCHO CIFRAS · TODAS CON FUENTE

| 265.275 Habitantes proyectados 2026 SIRTOD / INEI | 5,73% Crecimiento anual: el más alto del Perú INEI, CENSO 2017 | 60,4% Vive en el Cono Norte INEI, CENSO 2017 | 9 Candidatos compiten JNE, JUNIO 2026 |
| --- | --- | --- | --- |

| 79% Jóvenes en informalidad INEI / ENCUENTRO 2026 | 1 de 5 Ni estudia ni trabaja IPE | −28% Empleo joven desde 2019 INEI / ENCUENTRO | 9,3% De la PEA es menor de 25 INEI |
| --- | --- | --- | --- |

LA LECTURA QUE IMPORTA La región tiene 288.042 electores de 18 a 29 y más de 111 mil que votarán por primera vez (RENIEC, 2026). En el distrito más joven del Perú, con nueve candidatos compitiendo por rostros intercambiables, el segmento juvenil es el único terreno donde una diferencia de 4.000 votos es alcanzable en 11 semanas.

1.3

NIVEL 1

Tres metas con fecha de corte, no aspiraciones

Cada meta tiene un número y un día. Si una se incumple, la siguiente no se sostiene: sin registros no hay voluntarios, y sin voluntarios no hay movilización el 4 de octubre.

| META ELECTORAL | 4.000+ votos | Votos atribuibles al segmento 18–29 · corte 4 de octubre |
| --- | --- | --- |
| META DE BASE | 2.500 registros | Jóvenes con credencial y QR · corte 20 de septiembre |
| META OPERATIVA | 300 voluntarios | Red activa por zona del distrito · corte 15 de septiembre |

LA CADENA COMPLETA · CADA ESLABÓN DEPENDE DEL ANTERIOR

| ETAPA | QUÉ ES | META | SI FALLA |
| --- | --- | --- | --- |
| Contacto | Ve una pieza o pasa por la carpa | Alcance distrital | No hay a quién registrar |
| Registro QR | Da su dato con consentimiento | 2.500 | La base queda corta y no hay a quién llamar |
| Asistente | Va a una activación | ~875 | El registro es frío: un dato que no se mueve |
| Voluntario | Participa con rol asignado | 300 | No hay quien haga el barrido del día D |
| Voto comprometido | Vota y arrastra a su entorno | 4.000+ | Se pierde la elección por el mismo margen que en 2022 |

LA ARITMÉTICA QUE NADIE QUIERE MIRAR Si de 2.700 registrados vota el 70% y de esos elige a Hermes el 70%, son 1.323 votos — todavía por debajo del margen de 2022. Los 4.000 no salen solo de la base registrada: salen de la base más el entorno que cada miembro arrastra. Por eso el primer reto de cada miembro es traer 3 amigos, y por eso el barrido del día D pregunta también por la familia.

1.4

Nivel 01

| PARTIDA | QUÉ COMPRA |
| --- | --- |
| Merch · escenario B | Uniforme de 5 capas de equipo: 12 gorras, 123 polos, 198 fotochecks, 3.000 stickers |
| Copa Pollito | 1 fecha de torneo con medallas, arbitraje y cobertura. 400 registros |
| Feria Chamba | 1 ferias de empleabilidad con 12 empleadores cada una |
| Pollito Academy | 5 talleres de 90 minutos con entregable el mismo día |
| Movilidad y logística | Traslado de kits y montaje |
| Feria de Emprendimiento | 1 feria con 20 emprendedores jóvenes |
| Imprevistos 10% | Colchón obligatorio |
| TOTAL | 11 semanas completas de operación |

1.5

NIVEL 1

Cuatro cosas bloquean todo lo demás

No son tareas pendientes: son candados. Mientras uno siga cerrado, la operación no puede arrancar, y los cuatro son de la misma semana.

| BLOQUEANTE | POR QUÉ BLOQUEA | RESPONSABLE | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Banco de datos ante la ANPD | Sin inscripción previa, cada dato captado es una infracción bajo la Ley 29733. No admite "empezamos y regularizamos" | Legal de campaña | BLOQUEANTE |
| Tesorero y portal CLARIDAD | Sin tesorero designado no se puede gastar un sol. El informe ONPE del 11 de septiembre tiene multa de 1 a 5 UIT por omisión | Dirección de campaña | BLOQUEANTE |
| Orden textil consolidada | Los proveedores suben precio en temporada electoral y la producción toma 10 a 20 días. Fraccionar el pedido es pagar el segundo lote a precio de septiembre | Dirección del Club | BLOQUEANTE |

EL DATO QUE OBLIGA A COMPRAR ESTA SEMANA La fuente de precios de Gamarra advierte de forma explícita que el precio base de S/ 3 por polo aplica "fuera de temporadas de campañas políticas". Estamos a 75 días de la elección y nueve candidaturas compiten por los mismos talleres. Sumado al plazo de producción y al traslado a Arequipa, toda la orden textil debe consolidarse en una sola compra esta semana.

EL RESTO DE PENDIENTES Hay diez pendientes más —cruce de padrón, permisos de losa, handles, convenios, facilitadores, actas— que no bloquean el arranque pero sí condicionan las semanas 2 a 4. Están listados con responsable y plazo en el Anexo B.

1.6

NIVEL 1

Las 11 semanas, de un vistazo

| SEM | FECHAS | QUÉ CORRE | HITO CRÍTICO |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4–10 ago | Carpa 3 · 1 taller | Recepción de polos y gorras |
| 4 | 11–17 ago | Carpa 4 ·Feria Chamba 1 | Medallas entregadas contra acta |
| 5 | 18–24 ago | Carpa 5 · 1 taller | Reposición de stickers |
| 6 | 25–31 ago | Carpa 6 · 1 taller · Feria Emprendimiento | Parches de ascenso |
| 7 | 1–7 set | Carpa 7 · 1 Copa Pollito | Banner de feria |
| 8 | 8–14 set | Carpa 8 · 1 taller | INFORME ONPE · 11 SET |
| 9 | 15–21 set | Carpa 9 · Feria Chamba 2 · 1 taller | Corte de 2.500 registros el 20 set |
| 10 | 22–28 set | Carpa 10 · 1 taller · testimonios | Sin producción nueva |
| 11 | 29 set–4 oct | Carpa 11 · movilización final | RETIRO DE PROPAGANDA · SIN DISTINTIVOS |

| SEMANA 1 BLOQUEA TODO | SEMANA 8 ES INNEGOCIABLE | SEMANA 11 CAMBIA DE MODO |
| --- | --- | --- |
| Sin ANPD no hay registro; sin tesorero no hay gasto; sin orden textil, el precio sube y la producción ya no entra en el calendario. | El informe ONPE del 11 de septiembre tiene multa de 1 a 5 UIT por omisión. Toda factura de las semanas 1 a 8 debe estar en el expediente. | Deja de captar y pasa a movilizar. La Res. 0844-2025-JNE prohíbe distintivos la víspera: el uniforme se guarda. |

NIVEL 2 Cómo se gana El sistema y por qué funciona: la secuencia psicológica, a quién le hablamos, qué se publica, las seis activaciones y el pilar que sobrevive a la elección.

2.1

NIVEL 2

El orden importa más que el mensaje

Ocho campañas van a pedir el voto. El Club da primero y pide al final — y esa inversión de secuencia es la única ventaja competitiva real, porque no se puede copiar en 11 semanas.

| ORDEN | ETAPA | QUÉ HACE EL CLUB | QUÉ PASA EN LA CABEZA DEL JOVEN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IDENTIDAD | Credencial con número propio, camiseta, código de grupo | "Soy parte de algo" — y eso ocurre antes de cualquier argumento político |
| 2 | PERTENENCIA | Rituales de ingreso, gritos de cancha, uniforme por rol | "Soy de algún lado" — necesidad real en un distrito de migración reciente |
| 3 | RECIPROCIDAD | Torneo, taller, contacto, cancha. El voto nunca se pide de entrada | "Me dieron algo real" — y quien recibe siente el impulso de devolver |
| 4 | COMPROMISO | Registro QR, retos aceptados en público, ascensos verificados | "Ya me comprometí antes" — cada micro-compromiso hace más probable el mayor |

INVERTIR LA SECUENCIA MATA EL SISTEMA Pedir el voto antes de dar identidad convierte al Club en un volante más. La disciplina de secuencia es la ventaja frente a ocho campañas que piden antes de dar. No es una preferencia de estilo: es la razón por la que el modelo funciona.

LOS SEIS RESORTES · SI UNA PIEZA NO ACTIVA NINGUNO, NO APORTA

| RESORTE | CÓMO LO ACTIVA EL CLUB | QUÉ PRODUCE |
| --- | --- | --- |
| Identidad social | Credencial con número, camiseta, código propio ("Pollito N° 0247") | "Soy parte de algo" precede a "voto por alguien". La identidad decide antes que el argumento |
| Pertenencia de grupo | Rituales de ingreso, gritos de cancha, uniforme por rol | El grupo satisface una necesidad real en un distrito de migración reciente |
| Reciprocidad | El Club da la oportunidad primero: torneo, taller, contacto, cancha | Quien recibe valor real siente el impulso de devolver. El 4 de octubre hay una forma concreta |
| Prueba social | UGC, fotos etiquetables, marcos de perfil, hashtag visible | "Mi gente ya está ahí" es el argumento más persuasivo para un joven de 18–29 |
| Estatus y progreso | Tiers de merch, ascensos, insignias, número de reclutas | El reconocimiento visible convierte voluntarios en reclutadores sin pagar un sol adicional |
| Compromiso y consistencia | Registro QR, credencial firmada, retos aceptados públicamente | Cada micro-compromiso público aumenta la probabilidad del compromiso mayor: el voto |

2.2

NIVEL 2

No hay un joven: hay tres, y no se les habla igual

| SEGMENTO | EDAD | QUIÉN ES | QUÉ LE IMPORTA | DÓNDE ESTÁ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Votante primerizo | 18–21 | Estudia o busca su primer empleo. Primera elección municipal. Vive con la familia | Identidad, humor, pertenencia, música y deporte | TikTok |
| Joven que produce | 22–25 | Trabaja o emprende: comercio, transporte, servicios, estudios técnicos | Oportunidades, empleo, trámites simples, seguridad | TikTok · IG · WhatsApp |
| Joven consolidado | 26–29 | Trabajo estable o negocio propio. Algunos con familia joven | Seguridad, servicios, espacios públicos, futuro de sus hijos | IG · Facebook · WhatsApp |

EL INSIGHT QUE ORDENA TODO EL CONTENIDO Los campeonatos barriales de fútbol son la red social física del distrito. Por eso el deporte es el primer pilar de contenido, con el 30% del peso. La marca no persigue al joven: lo espera donde ya está.

LA MUNICIÓN · HECHOS PÚBLICOS VERIFICABLES, NUNCA ATAQUES

| HECHO | QUÉ DICE LA FUENTE | CÓMO SE USA |
| --- | --- | --- |
| El Club del Pueblo (Av. 55) | Primera piedra en noviembre de 2022. Avance prácticamente nulo desde entonces | Como contexto del contraste, nunca como burla a nadie |
| Complejo de Pachacútec | S/ 4,48 millones invertidos e inoperativo sin agua, luz ni desagüe (Contraloría, 2024) | Como dato con fuente citada, jamás como acusación personal |

LA POSICIÓN DEL CLUB FRENTE A ESO A esta generación le prometieron infraestructura dos veces y le entregaron cero. El Club no promete la obra: es la comunidad que funciona mientras la obra no llega. Y se comunica siempre en positivo: se ríe con la gente, nunca de la gente, y jamás de un rival.

2.3

NIVEL 2

Ocho de cada diez piezas no hablan de política

80 / 20

Comunidad frente a campaña explícita

SE GANA LA ATENCIÓN ANTES DE PEDIR EL VOTO

| PILAR | PESO | QUÉ ES | POR QUÉ ESE PESO |
| --- | --- | --- | --- |
| Deporte y barrio | 30% | Copa Pollito, canchas, resultados, highlights | Es donde el joven ya está: la cancha es la red social física del distrito |
| Humor del Pollito | 25% | Memes, tendencias, situaciones del distrito | Es el formato más compartible y el que entra donde la campaña no puede |
| Historias de miembros | 20% | Jóvenes reales del Club, en primera persona | Prueba social: "mi gente ya está ahí" persuade más que cualquier argumento |
| Oportunidades | 15% | Talleres, convocatorias, formación | Materializa la promesa: sin esto, el Club es solo un grupo simpático |
| Mensaje de campaña | 10% | Propuesta joven de Hermes, validada por dirección | El mínimo suficiente. Más que esto y el resto pierde credibilidad |

| CANAL | CADENCIA MÍNIMA | PARA QUIÉN |
| --- | --- | --- |
| TikTok | 4 videos por semana | Canal principal · votante primerizo y joven que produce |
| Instagram | 4 posts + historias diarias | Refuerzo · joven que produce y consolidado |
| WhatsApp | Canal + grupos por zona | Movilización · la red que ningún algoritmo apaga |
| Facebook | Réplica | Segmento 26–29 y adultos que comparten |

LAS CINCO REGLAS DE PRODUCCIÓN

| 1 · Gancho en los primeros 2 segundos 2 · Subtítulos siempre — la mayoría mira sin audio | 3 · Cierre con sello de grito o avatar 4 · Locación reconocible del distrito Y en toda pieza: #ClubDelPollito |
| --- | --- |

LA MÉTRICA QUE MANDA No se optimiza por likes: se optimiza por compartidos y registros QR generados. Lo que no circula ni registra, no se repite. Y toda tendencia se responde en menos de 48 horas o se deja pasar: un meme tardío envejece a toda la marca.

2.4

NIVEL 2

Cuatro activaciones, 1.300 registros, sin holgura

| ACTIVACIÓN | QUÉ ES | FRECUENCIA | META QR | RIESGO LEGAL PRINCIPAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Copa Pollito | Torneo de fulbito relámpago. La activación ancla | 1 edición | 300 | Medallas y trofeo son Tier 3 con acta de cargo, nunca obsequio |
| Pollito Academy | Talleres de 90 min con entregable el mismo día | 5 talleres | 200 | Servicio gratuito, no bien entregado: fuera del art. 42 por construcción |
| Feria Chamba | Feria de empleabilidad con empleadores reales | 1 edición | 400 | Descuentos de aliados por convenio del tercero, nunca con recursos de campaña |
| Feria de Emprendimiento | 20 emprendedores jóvenes exponiendo | 1 edición | 400 | Los emprendedores venden por cuenta propia; el Club no comercializa |

2.5

NIVEL 2

El pilar que sigue vivo el 5 de octubre

1 de cada 5 jóvenes arequipeños es NINI, el 79% trabaja sin derechos y la región pierde empleo joven desde 2019. Ningún campeonato resuelve eso. Chamba del Pollito es la respuesta operativa: formación corta, intermediación laboral y red de contactos — gratis y en el barrio.

| PRINCIPIO | QUÉ DICE LA EVIDENCIA | CÓMO LO APLICA EL CLUB |
| --- | --- | --- |
| 1 · Intermediación | Los programas que funcionan (OIT, BID, bolsas municipales) no crean empleo: conectan con la vacante que ya existe | El Club es ese puente: canal de vacantes verificadas por zona |
| 2 · Formación corta | El modelo dual alemán y los bootcamps prueban lo mismo: habilidad práctica en semanas vence a promesa académica en años | Talleres de 90 minutos con entregable el mismo día |
| 3 · Mentoría | La variable que más predice inserción es alguien que ya recorrió la ruta | Círculos Pollito: 1 mentor + 6–8 jóvenes, tres meses |

POR QUÉ ESTO ES 100% LEGAL Y ADEMÁS POTENTE Todo es servicio gratuito, nunca bien entregado. Talleres, conexiones y certificados no son dádivas bajo el art. 42 LOP porque no tienen valor económico transferible. Los descuentos de aliados los asume el aliado por convenio propio. Es la parte más blindada del sistema y la que más valor real entrega.

EL KPI QUE MANDA Colocaciones, no asistentes. Meta ajustada a 11 semanas: 5 talleres, 200 asistentes, 100 microcredenciales, 40 vacantes publicadas, 50 referencias y 15 colocaciones confirmadas a 30 días. Gane quien gane el 4 de octubre, la Escuela, la bolsa y la red siguen operando.

2.6

NIVEL 2

Un registro es un trámite; un ritual es una memoria

El Club convierte cada paso administrativo en un momento diseñado, porque la pertenencia no se archiva: se celebra. Los cinco rituales son obligatorios y se ejecutan igual en toda zona.

| # | RITUAL | CÓMO SE EJECUTA | QUÉ PRODUCE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ingreso | Registro QR asistido + número de Pollito dicho en voz alta: "Bienvenido, Pollito N° 0854" | El número convierte un dato en una identidad |
| 2 | Bienvenida digital | En menos de 24 h: mensaje del Pollito por WhatsApp + stickers + grupo de su zona | Reciprocidad inmediata: el Club da primero |
| 3 | Entrega de credencial | Siempre en mano y en activación, nunca por encargo. Foto con el marco del Club | Momento de orgullo + prueba social en redes |
| 5 | Primer evento | Rol asignado desde el ingreso: jugador, barra, staff o cobertura | Participar, no mirar: la diferencia entre miembro y público |

LA REGLA DE LOS 7 DÍAS Los rituales 1 a 4 ocurren dentro de la primera semana del registro. Un miembro sin ritual en 7 días es un registro frío, y los registros fríos no movilizan a nadie el 4 de octubre.

LA ESCALERA · EL ESTATUS VISIBLE ES EL SUELDO DEL VOLUNTARIO

| NIVEL | CRITERIO OBJETIVO | QUÉ RECIBE |
| --- | --- | --- |
| 1 · Pollito | Registro completo + rituales de ingreso | Credencial, stickers y polo al participar |
| 2 · Brigadista | 3+ jornadas de campo o 10 registros nuevos | Hoodie negro y parche de brigada |
| 3 · Capitán de célula | Lidera 10–15 Pollitos activos | Polo rojo, rol bordado y vocería en su zona |
| 4 · Embajador | 50+ registros atribuibles o liderazgo de zona | Medalla, mención pública y asiento en el consejo juvenil |

POR QUÉ NADIE ASCIENDE POR AMISTAD Los criterios se verifican contra la base QR, no contra el testimonio. El día que un ascenso se regala, la escalera completa pierde valor y con ella el motor de voluntariado. Los ascensos se entregan en público, una vez al mes: diez minutos de ceremonia producen más reclutadores que cualquier presupuesto de publicidad.

2.7

NIVEL 2

Qué pasa el 5 de octubre

Las marcas de campaña mueren la noche de la elección; las comunidades no. El Club se construyó para durar más que la contienda.

| ESCENARIO | QUÉ OCURRE |
| --- | --- |
| Si se gana | El Club se convierte en el canal de participación juvenil del distrito: seguimiento ciudadano del Club del Pueblo, agenda joven y voluntariado. Con separación estricta: la comunidad nunca opera con recursos ni locales municipales |
| Si no se gana | La comunidad sigue: Copa Pollito anual, talleres y células activas. La comunidad organizada es el capital político más difícil de construir y el más absurdo de abandonar |
| El activo real | 1.300+ registros con zona y contacto, 300 voluntarios entrenados y una marca querida. Eso vale más que cualquier resultado de una noche |

DECISIÓN YA FIJADA · NOVIEMBRE 2026 Dentro de los 30 días posteriores a la elección, la dirección define la figura permanente del Club, su gobernanza y su calendario anual. La fecha queda fijada desde ahora para que el futuro no dependa del ánimo del resultado.

CÓMO ESCALA EL MODELO SIN DILUIRSE

| ESCALA | ESTRUCTURA | QUÉ CAMBIA | QUÉ NO CAMBIA JAMÁS |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 miembros | 4 células · 1 zona piloto | Dirección opera todo en directo | La identidad completa: insignia, paleta, tono, rituales, checklist y prohibiciones. El manual es el mismo para 50 y para 50.000 |
| 500 miembros | ~40 células · 5–6 zonas | Aparecen coordinadores de zona; kit de célula estándar |  |
| 5.000 miembros | Cobertura distrital completa | Consejo de capitanes; contenido por zona con plantillas |  |
| 50.000 miembros | Modelo replicable a otros distritos | Manual + kit de franquicia territorial |  |

EL LÍMITE QUE PROTEGE LA MARCA Ninguna célula produce piezas propias fuera de plantilla. La creatividad local vive en el contenido; la identidad no se descentraliza. Es la única forma de crecer sin diluirse. Y una célula se abre en 48 horas o el modelo no escala.

NIVEL 3 Cómo se ejecuta El manual de campo: una ficha por activación con los mismos campos en el mismo orden, seis procedimientos paso a paso, roles, dashboard, riesgo y presupuesto.

3.1

FICHA DE EJECUCIÓN

Copa Pollito · 300 registros

Un partido genera una foto; un torneo genera contenido, tabla de posiciones y una razón para volver. La retención es el activo, no la asistencia.

| CAMPO | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- |
| De dónde viene | Numeral 2.4: "Campeonato de fulbito relámpago". Inscripción = registro QR del equipo completo. La activación ancla del Club" |
| Meta numérica | 16 equipos × 10 jugadores = 160 registros directos · 240 de barra en 1 fecha · 300 QR totales |
| Segmento | Prioritario 18–25. Secundario: familias que acompañan, que alcanzan al 26–29 y adulto |
| Cadencia | 1 fecha: grupos, semifinales y final. Un sábado 9:00–15:00 h. Sábado 01 de septiembre |
| Sede y plan B | Sede: losa deportiva municipal del Cono Norte con luz y cerco. Plan B: losa alterna reservada en paralelo desde T-15. Plan C: domingo, avisado por WhatsApp antes de las 7:00 h |
| Permisos | Autorización de uso de losa ante la Subgerencia de Deporte, 15 días hábiles. Comunicación al JEE si asiste el candidato. Autorización de imagen de todo rostro identificable |
| Captura de datos | QR en dos puntos: inscripción de equipos (T-7) y mesa de barra el día D. Bloqueante: sin banco ANPD inscrito no se capta un solo dato |
| Ritual aplicable | Ritual 1 con número dicho por altavoz · Ritual 5: nadie asiste como espectador |
| KPI de éxito | ≥ 300 registros en 1 fecha. Bajo 100 registros, el formato se replantea |

Copa Pollito · cronograma, roles y guión

CRONOGRAMA · CADA HITO CON DUEÑO

| HITO | QUÉ SE HACE | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |
| T-15 | Ingresa solicitud de losa y de sede alterna. Se bloquea la fecha en calendario | Coordinador de zona |
| T-12 | Bases publicadas: cupo 16 equipos, reglas, premios, requisito de registro QR completo | Dirección del Club |
| T-10 | Convocatoria en TikTok, WhatsApp y capitanes. Meta: 24 equipos interesados para filtrar 16 | Coordinación digital |
| T-7 | Cierre de inscripciones. Cada capitán registra a sus 10. Sorteo de llaves grabado | Brigadista de registro |
| T-7 | Orden de producción cerrada: medallas, trofeo, banderolas. Sin muestra aprobada no hay tiraje | Dirección del Club |
| T-3 | Confirmación de árbitro, balones, botiquín y agua. Llamada a los 16 capitanes | Coordinador de zona |
| T-1 | Montaje de backing, mesa y señalética. Briefing de 20 min con el staff | Staff de evento |
| DÍA D | Ejecución según guión. 2 historias en vivo por hora | Todos |
| T+1 | Video resumen. Digitación cerrada. Reporte de KPI | Coordinación digital |

ORGANIGRAMA DEL DÍA · 14 PERSONAS

| ROL | UNIFORME | N° | HORARIO | QUÉ HACE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordinador de zona | Polo rojo | 1 | 07:30–15:30 | Dirige, resuelve imprevistos, custodia el kit |
| Brigadista de registro | Hoodie negro | 3 | 08:00–14:00 | Opera la mesa QR, acredita, capta en tribuna |
| Staff de mesa y logística | Chaleco | 4 | 07:30–15:30 | Montaje, desmontaje, control de aforo |
| Cobertura audiovisual | Polo negro | 2 | 08:30–15:00 | Graba, edita y publica |
| Árbitro (externo) | — | 2 | 09:00–15:00 | Arbitraje de los partidos |
| Apoyo de barra | Polo amarillo | 2 | 09:00–15:00 | Anima tribuna y activa el grito de comunidad |

GUIÓN DEL DÍA · MINUTO A MINUTO

| HORA | QUÉ OCURRE |
| --- | --- |
| 07:30 | Llega coordinador y staff. Montaje de backing, mesa con QR visible, banderolas |
| 08:30 | Llega la cobertura. Plano de la cancha vacía: es la apertura del vídeo resumen |
| 09:00 | Manifiesto recitado completo por altavoz. Grito de apertura |
| 09:15 | Primer partido. Mesa de registro abierta en paralelo, atendida siempre |
| 11:00 | Pausa: entrevistas de 30 seg a jugadores y barra. Protagonista el joven, no el Club |
| 13:00 | Partidos decisivos. Story en vivo cada 2 horas |
| 14:45 | Foto grupal con el marco del Club. Grito de cierre |
| 15:00 | Desmontaje. Conteo de registros y firma del acta de entrega |

POR QUÉ LA PREMIACIÓN VA A LAS 14:15 Y NO AL FINAL A las 15:00 la gente ya se fue y la luz cae. La ceremonia con público llenó produce el contenido que sostiene la semana siguiente.

3.2

FICHA DE EJECUCIÓN

Pollito Academy

| RUTA | SESIONES | ENTREGABLE | FACILITADOR | CUPO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chamba Lista | 1 × 90 min | CV terminado y perfil publicado | Voluntario de RR.HH. del distrito | 40 |
| Ruta Digital + IA | 1 × 90 min | Portafolio y 3 prompts maestros | Universitario de últimos ciclos | 40 |
| Ruta Emprende | 2 × 90 min | Primera venta o pre-pedido | Mentor emprendedor cerreño | 80 |
| Ruta Freelance | 1 × 90 min | Perfil activo y 1 propuesta enviada | Freelancer del distrito | 40 |

CHAMBA LISTA · GUIÓN DE LA SESIÓN 1, MINUTO A MINUTO

| MIN | BLOQUE | QUÉ OCURRE |
| --- | --- | --- |
| 00–08 | Registro y bienvenida | QR en la puerta. Cada quien dice nombre, edad y qué chamba busca. El facilitador anota los oficios en la pizarra: el grupo ve que no está solo |
| 08–20 | Por qué te rechazan | Se muestran 3 CV reales anonimizados y el grupo señala los errores. Enseña más que una clase teórica |
| 20–35 | La estructura que sí pasa | Plantilla de una página: datos, perfil de 3 líneas, experiencia con verbos de acción, estudios, habilidades |
| 35–70 | Manos a la obra | Cada joven escribe su CV en el celular. El facilitador y 2 brigadistas circulan corrigiendo. Este bloque es el taller; los otros son marco |
| 70–82 | Experiencia que no sabías que tenías | Ayudar en el negocio familiar es atención al cliente y manejo de caja. Bloque de mayor impacto emocional |
| 82–90 | Cierre y siguiente paso | Se confirma quién terminó el CV. Invitación a la sesión 2. Ingreso al canal Chamba. Foto grupal |

RUTA DIGITAL – GUIÓN DE LA SESIÓN 1

| MIN | BLOQUE | QUÉ OCURRE |
| --- | --- | --- |
| 00–08 | Registro y bienvenida | QR en la puerta. Cada participante dice su nombre, edad y qué habilidad digital tiene o le gustaría aprender. |
| 08–20 | ¿Por qué el mundo paga por las habilidades digitales? | Se muestran ejemplos reales de jóvenes que generan ingresos con redes sociales, edición, diseño, IA y creación de contenido. |
| 20–35 | Descubre tu perfil digital | Plantilla para identificar fortalezas, intereses y habilidades digitales. |
| 35–70 | Manos a la obra | Cada joven crea su primer perfil profesional e instala herramientas básicas. El facilitador y dos brigadistas corrigen. Este bloque es el taller. |
| 70–82 | Tu primer ingreso digital | Se muestran plataformas, clientes y cuánto puede cobrar un principiante. Bloque de mayor impacto emocional. |
| 82–90 | Cierre y siguiente paso | Se confirma quién terminó. Invitación a la sesión 2. Ingreso al canal Ruta Digital. Foto grupal. |

| LAS OTRAS TRES RUTAS · BLOQUE CENTRAL DE CADA UNA | QUÉ SE LLEVA EL JOVEN |
| --- | --- |
| Ruta Digital + IA · min 28–58: adaptar el CV a una vacante real del canal Chamba, en vivo | Portafolio y 3 prompts maestros guardados en su celular |
| Ruta Emprende · min 28–58: armar el catálogo de WhatsApp Business en vivo, con fotos tomadas ahí mismo | Catálogo activo y el reto de conseguir 1 pre-pedido |
| Ruta Freelance · min 28–58: crear el perfil en plataforma, foto y descripción, en vivo | Perfil activo y una propuesta enviada antes de salir del aula |

DOS REGLAS QUE PROTEGEN EL TALLER Aforo mínimo: un taller se dicta con al menos 8 inscritos confirmados. Bajo eso se reprograma — un aula vacía desmoraliza al facilitador voluntario y quema el aliado que cedió el local. Realismo: no se promete "vivir de la IA" ni ingresos garantizados. El primer testimonio verdadero de un Pollito que consiguió trabajo vale más que cien afiches.

3.5

FICHAS DE EJECUCIÓN

Feria Chamba y Feria de Emprendimiento

Comparten logística casi idéntica, por eso se ejecutan con el mismo kit y el mismo equipo, cambiando solo submarca y perfil de expositor.

| CAMPO | 3.5 · FERIA CHAMBA | 3.6 · FERIA DE EMPRENDIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| Qué es | Feria de empleabilidad con empleadores reales del distrito | 20 emprendedores jóvenes exponiendo y vendiendo |
| Ediciones | 2 · 11 agosto y 15 septiembre | 1 25 agosto |
| Meta | 400 QR · 12 empleadores · 60 entrevistas breves | 400 QR · 20 emprendedores exponiendo |
| Sede y plan B | Local vecinal o patio de instituto aliado, techado. Plan B: aula de instituto | Plaza o patio con flujo peatonal. Plan B: local vecinal techado |
| Permiso | Carta de cesión del local, 10 días. Si es municipal, autorización de uso | Uso de espacio público, 10 días hábiles |
| Equipo | 1 Coordinador · 4 Brigadistas · 3 Staff · 2 Cobertura = 10 personas | 1 Coordinador · 3 Brigadistas · 3 Staff · 1 Cobertura = 8 personas |
| Mecánica | Mesas de empleadores, mentoría express de 15 min y registro en Perfil Chamba con oficio, disponibilidad y zona | Cada emprendedor vende por cuenta propia. El Club cede espacio, difusión y una ficha de perfil en video |
| KPI | ≥ 400 registros y ≥ 25 referencias efectivas a vacante | ≥ 400 registros y ≥ 15 emprendedores con contenido publicado |
| De dónde salen los expositores | Red de aliados: negocios del distrito abordados según el procedimiento 3.7 | De la Ruta Emprende: los que hicieron el taller en las semanas 4 y 6 |

LA LÍNEA LEGAL QUE SEPARA UNA FERIA DE UNA DÁDIVA En ambas ferias el Club no entrega ningún bien: entrega acceso. Los descuentos de institutos los asume el aliado por convenio propio, nunca la campaña. Los emprendedores venden por su cuenta y el Club no participa del ingreso. Todo es servicio gratuito: por eso queda fuera del art. 42 LOP por construcción.

3.7

PROCEDIMIENTOS DE CAMPO

Los cuatro "cómo" que nadie escribió antes

Cuatro procesos aparecen decenas de veces en el manual como meta y como métrica, pero nunca como procedimiento. Estas páginas los enseñan paso a paso.

01 · CÓMO SE CAPTA UN REGISTRO QR · 8 PASOS EN 90 SEGUNDOS

| # | QUÉ HACE EL BRIGADISTA | CÓMO EXACTAMENTE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aborda, no espera | Nadie se acerca solo a una mesa. Sale con el celular en la mano: "¿Ya eres del Club del Pollito?" Si dice que sí, le pide su número — si no lo tiene, no está registrado |
| 2 | Da antes de pedir | Entrega un sticker en la mano, sin condición. Es Tier 1. Este gesto activa la reciprocidad |
| 3 | Explica en una frase | "El Club te avisa de los campeonatos, los talleres gratis y las chambas de la zona. Es gratis y te toma un minuto." Cero política en este paso |
| 4 | Muestra el QR | Impreso en la mesa y en el reverso de su fotocheck. El joven escanea con su cámara: no se le pide el celular a nadie |
| 5 | Acompaña el llenado | Se queda al lado. Si lo deja solo, la tasa de abandono se dispara. Si no tiene datos, el brigadista abre el formulario en su propio celular |
| 6 | Verifica el consentimiento | La casilla la marca el joven, nunca el brigadista. Ley 29733: sin consentimiento expreso el dato no existe |
| 7 | Canta el número | "¡Bienvenido, Pollito N° 0854!" en voz alta. El número convierte un dato en identidad y quien está al lado lo escucha |
| 8 | Cierra con la siguiente cita | "El sábado estamos en la cancha, ¿te vemos ahí?" Un registro sin próxima cita es un registro frío |

| LOS 7 CAMPOS DEL FORMULARIO | PARA QUÉ SIRVE CADA UNO |
| --- | --- |
| Nombre y apellido | Identidad y saludo personalizado |
| DNI | Cruce con padrón electoral por zona |
| Fecha de nacimiento | Filtro de 18 años: bloquea menores automáticamente |
| Celular con WhatsApp | El canal de movilización del 4 de octubre |
| Correo | Para mandarle informativos. |
| Zona o barrio | Asignación de célula y de local de votación |
| Qué te interesa | Deporte · chamba · emprender · contenido. Define qué se le envía |
| Consentimiento | Casilla con finalidad declarada y enlace a derechos ARCO |

PROCEDIMIENTOS 02 Y 03

Permisos municipales y aliados

02 · CÓMO SE TRAMITA UN PERMISO · UN PERMISO MAL TRAMITADO NO RETRASA: CANCELA

| # | PASO | CÓMO SE HACE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identifica la oficina | Llama a la central de la Municipalidad y pregunta qué subgerencia autoriza ese espacio específico. Losas, plazas y locales comunales pueden depender de áreas distintas. Anota el nombre de quien te atiende |
| 2 | Pide el requisito exacto | Pregunta literalmente: "¿Qué documentos necesito y cuántos días antes debo presentarlo?" No asumas el plazo: confírmalo |
| 3 | Redacta la solicitud | Una página: quién solicita, qué espacio, qué fecha y horario, qué actividad, cuántas personas, responsable con DNI y celular |
| 4 | Adjunta el respaldo | Copia del DNI del responsable, croquis del espacio y descripción. Si hay carpa o backing, indícalo: cambia el tipo de autorización |
| 5 | Presenta en mesa de partes | Exige el cargo sellado con fecha y hora. Sin cargo, no presentaste |
| 6 | Haz seguimiento | Llama a los 3 días con el número de expediente. Los trámites que nadie persigue duermen |
| 7 | Confirma o activa plan B | Si a T-5 no hay respuesta, se activa la sede alterna sin esperar más |

EL DETALLE QUE ACELERA LA APROBACIÓN Declarar que la actividad es gratuita, abierta y con retiro el mismo día. Son las tres preocupaciones estándar de cualquier oficina de espacios públicos: responderlas antes de que las pregunten quita fricción. Cuando el espacio no es municipal, basta con la carta de la directiva — por eso todo plan B usa espacio privado o cedido.

03 · CÓMO SE CONSIGUE UN ALIADO · SIN ALIADOS NO HAY FERIA NI AULAS NI VACANTES

| MOMENTO | CÓMO SE HACE |
| --- | --- |
| Primer contacto | Presencial y en su local, no por WhatsApp. Se pide hablar con el dueño o encargado, no con quien atiende |
| Apertura · 20 seg | "Somos el Club del Pollito, una comunidad de jóvenes de Cerro Colorado. Formamos chicos en empleabilidad y estamos armando una bolsa de trabajo del distrito. ¿Usted contrata jóvenes?" |
| Escucha · 2 min | Se pregunta primero, se ofrece después. "¿Qué es lo más difícil de encontrar gente?" La respuesta define qué se le ofrece |
| Propuesta | "Le mandamos candidatos que ya pasaron nuestro taller, con CV listo. Usted no paga nada. Si le sirve alguno, lo contrata; si no, no pasa nada." |
| Cierre | Se pide una sola cosa: su WhatsApp para enviarle la primera vacante. No se pide firma en la primera visita |
| Formalización | El convenio se firma después de la primera referencia exitosa. Una hoja: qué aporta cada parte, vigencia, sin dinero de por medio |

CÓMO SE RESPONDE A "¿ESTO ES POLÍTICO?" Con la verdad, primero y sin rodeos: "Sí, el Club es el frente juvenil de la campaña de Hermes Oscco. Lo que le ofrezco no le cuesta nada y no le pido que apoye a nadie: le mandó candidatos y usted decide." Esquivar la pregunta destruye la credibilidad en el momento exacto en que se estaba construyendo.

PROCEDIMIENTOS 04, 05 Y 06

Reclutar, llenar una activación y movilizar

04 · DE DÓNDE SALEN LOS 300 VOLUNTARIOS · CINCO FUENTES POR RENDIMIENTO

| FUENTE | CÓMO SE ACTIVA | RENDIMIENTO |
| --- | --- | --- |
| 1 · Equipos de fulbito | Se habla con el capitán, no con el equipo. Un capitán trae 10 personas de una vez y ya ejerce liderazgo probado | Alto · 10 por contacto |
| 2 · Círculo de los primeros | El primer reto de cada miembro es traer 3 amigos. Es reclutamiento compuesto, no lineal | Alto · x3 por miembro |
| 3 · Institutos | Vía el aliado: charla de 10 min al final de una clase, con QR proyectado y registro en el momento | Medio · 15–30 por charla |
| 4 · Talleres de la Academy | Todo asistente ya está registrado. A los que destacan se les invita a ayudar en el siguiente taller | Medio · calidad alta |
| 5 · Carpa y calle | La más costosa por persona, pero la única que llega a quien no está en ningún grupo | Bajo · alcance amplio |

EL ORDEN IMPORTA MÁS QUE EL ESFUERZO Empezar por la calle es el error clásico: cuesta más y rinde menos. Se empieza por capitanes de equipo —gente que ya lidera un grupo— y recién después se sale a la calle. Diez conversaciones con capitanes valen más que doscientas conversaciones abordadas en la vía pública.

| PASO | DE REGISTRADO A VOLUNTARIO ACTIVO |
| --- | --- |
| DÍA 0 | Se registra. Es un dato. Todavía no es nadie del Club |
| DÍA 1 | Recibe el mensaje del Pollito. Entra al grupo de WhatsApp de su zona |
| DÍA 2–7 | El capitán lo llama por su nombre. La llamada personal es el paso que nadie hace y el que decide todo |
| EVENTO | Llega con rol asignado: barra, staff o cobertura. Nunca de espectador |

05 · CÓMO SE LLENA UNA ACTIVACIÓN · SECUENCIA DE 7 DÍAS

| CUÁNDO | CANAL | QUÉ SE HACE |
| --- | --- | --- |
| T-7 | Capitanes de célula | Se avisa primero al equipo. Si el propio equipo no sabe, nadie más va a saber |
| T-6 | Grupos de WhatsApp | Fecha, hora, lugar exacto y qué van a encontrar. Con foto o video, nunca solo texto |
| T-5 | TikTok e Instagram | Pieza de convocatoria. El gancho no es la actividad: es qué se lleva el que va |
| T-3 | Llamadas del capitán | A los 15 de su célula, uno por uno. La respuesta se anota: es la proyección real de asistencia |
| T-2 | Aliados y terceros | El instituto, el mercado o el club deportivo difunden en sus canales |
| T-1 | Story de recordatorio | "Mañana en [lugar]", con ubicación clicable |
| DÍA D | Mensaje de la mañana | A las 8:00: "Ya estamos armando. Te esperamos desde las 10." Recupera al que se olvidó |

LA REGLA DEL 40% Y EL SOBRECUPO De los que confirman por WhatsApp, asiste cerca de la mitad. Por eso la proyección se hace sobre las llamadas del T-3. Para la Copa: hablar con 24 capitanes para cerrar 16 equipos — un tercio no confirma, y el sobrecupo no es pesimismo, es aritmética.

06 · CÓMO SE CONVIERTE LA BASE EN VOTOS · LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS

| CUÁNDO | QUÉ SE HACE | CÓMO |
| --- | --- | --- |
| T-14 | Segmentar la base | Cruzar los registros con el padrón por local de votación. Cada Pollito debe saber dónde vota, y muchos no lo saben |
| T-10 | Mensaje personalizado | Por WhatsApp, con su nombre y su local. Es información útil, no propaganda: por eso se lee |
| T-7 | Asignar responsables | Cada capitán recibe la lista de su célula con local de votación. 15 personas, nombre por nombre |
| T-3 | Ronda de llamadas | El capitán llama a sus 15. No pide el voto: confirma que sabe dónde vota y a qué hora irá |
| T-1 | Silencio de marca | Sin distintivos la víspera. El uniforme se guarda, la propaganda se retira |
| D · 8:00 | Primer recordatorio | Mensaje simple, sin logo ni propaganda: "Buen día. Hoy votamos." |
| D · 12:00 | Barrido de faltantes | El capitán marca quién ya votó y llama solo a los que no. Este barrido es el que mueve la aguja |
| D · 16:00 | Última llamada | A los que aún faltan, antes del cierre de mesas |

LO QUE NO SE HACE EL DÍA D No se reparte nada —ni agua, ni comida, ni transporte— en los alrededores de un local de votación. Es la infracción más frecuente y la más fácil de documentar por un fiscalizador. El acompañamiento del Club el día de la elección es telefónico y personal, nunca material.

3.8

NIVEL 3

Merch: 5 capas, S/ 7.095, S/ 1,77 por voto

El merch que se regala en la calle termina en la basura; el que se gana se usa y se defiende. Y hay una razón legal: el art. 42 de la Ley 28094 fija un tope de S/ 16,50 por artículo entregado, con multas de 5 a 30 UIT al candidato.

CUÁNTO COMPRAR Y DE DÓNDE SALE CADA CANTIDAD

| CAPA | QUIÉNES SON | CUÁNTOS | QUÉ RECIBE | DE DÓNDE SALE LA CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 · Núcleo duro | Dirección y coordinación digital | 6 | Kit completo: gorra, polo amarillo, polo negro y fotocheck | Equipo fijo que aparece en toda pieza durante las 11 semanas |
| 2 · Coordinadores | Coordinadores de zona | 6 | Gorra, polo rojo de rol y fotocheck | 5–6 zonas al llegar a 500 miembros. Uno por zona |
| 3 · Brigada activa | Brigadistas con 3+ jornadas | 60 | Polo amarillo y fotocheck | De 300 voluntarios, la brigada sostenida es ~20% |
| 4 · Rotativos | Staff por evento | 120 | Fotocheck devolutivo contra firma | 14 por Copa, 10 por feria, 4 por carpa, con rotación |
| 5 · Premios | Ganadores de reto y ascensos | 45 | Polo amarillo como premio Tier 2 | 3 ganadores × 5 retos + 30 ascensos |

| 12 Gorras bordadas TIER 3 · CON ACTA | 123 Polos totales 111 AMARILLOS + 12 NEGROS | 198 Fotochecks 120 DEVOLUTIVOS |
| --- | --- | --- |

POR QUÉ NO SE COMPRAN 300 POLOS PARA 300 VOLUNTARIOS Porque el uniforme es de jerarquía visible, no regalo de bienvenida, y el polo se recibe al participar, no al registrarse. Comprar 300 polos para 300 registros convierte S/ 3.000 en ropa de casa.

MERCH · CONTINUACIÓN

Precios referenciales y escenarios de compra

| PIEZA | VOLUMEN | LIMA | AREQUIPA | PRODUCCIÓN | ESTADO | FUENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polo algodón 20/1 serigrafía | 100–200 | S/ 9–15 | S/ 13–19 | 10–14 días | VERIFICADO | polospublicitarios.net |
| Polo blanco base, millar | 1.000+ | S/ 3,00 | — | 15–20 días | CONDICIONADO | Precio válido fuera de temporada electoral |
| Polo jersey 30/1 | 50+ | S/ 10 | S/ 14 | 10–14 días | VERIFICADO | polospublicitarios.pe |
| Gorra bordada taslan | 50+ | S/ 3,30 | S/ 6–9 | 12–15 días | VERIFICADO | promomakersac.com · sin IGV |
| Gorra bordada premium | 50+ | S/ 10–16 | S/ 14–20 | 15–18 días | VERIFICADO | thekrown.pe |
| Tarjeta PVC fotocheck | 100 | S/ 1,24 | S/ 2,20 | 5–7 días | VERIFICADO | lanyardsperu.com · 1.000 u a S/ 1,11 |
| Fotocheck PVC con porta | 100 | S/ 8,14 | S/ 11+ | 7–10 días | VERIFICADO | lanyardsperu.com · 500 u a S/ 6,65 |
| Lanyard sublimado | 50+ | S/ 4,37–5,51 | S/ 7+ | 7–10 días | VERIFICADO | lanyardsperu.com |
| Gigantografía por m² | — | S/ 15–18 | S/ 18–21 | 3–5 días | VERIFICADO | IDEPROM, CREA, NYKEL (Arequipa) |
| Medalla zamak Ø50 mm | 100 | S/ 14–20 | S/ 18–26 | 15–20 días | ESTIMADO | Requiere 3 cotizaciones |

EL DATO QUE OBLIGA A COMPRAR ESTA SEMANA La fuente de Gamarra advierte que el precio base de S/ 3 por polo aplica "fuera de temporadas de campañas políticas". A 75 días de la elección, con nueve candidaturas compitiendo por los mismos talleres y 10 a 20 días de producción, toda la orden textil se consolida en una sola compra esta semana.

CONTROL DE INVENTARIO · ACTA DE ENTREGA CON 8 CAMPOS Nombre y DNI · número de Pollito · rol y zona · piezas y talla · valor unitario con factura · carácter dotación o devolutivo · fecha y firma del receptor · firma de quien entrega. Cada acta con su factura es la prueba documental ante el JEE de que no se superó el tope. Piezas devolutivas se reclaman al abandonar; piezas Tier 2 ganadas participando, no.

3.9

NIVEL 3

Quién hace qué y con qué número se le mide

| ROL | N° | QUÉ HACE | REPORTA A | HORAS | TIPO | CÓMO SE LE MIDE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección del Club | 1 | Aprueba piezas y gasto, adjudica cotizaciones, custodia la base | Dirección de campaña | Completa | Pagado | Registros totales y meta de 4.000 votos |
| Coordinación digital | 2 | Produce y publica según cadencia, responde comentarios, opera WhatsApp | Dirección del Club | 40 h | Pagado | Piezas a tiempo, compartidos y registros por redes |
| Coordinador de zona | 6 | Tramita permisos, lidera la activación de su zona, custodia el kit | Dirección del Club | 20 h | Mixto | Registros de su zona y activaciones sin incidente |
| Capitán de célula | 20+ | Lidera 10–15 Pollitos, convoca, garantiza asistencia, ejecuta rituales | Coordinador de zona | 8 h | Voluntario | Miembros activos y asistencia efectiva convocada |
| Brigadista | 60 | Opera la mesa de registro, acredita, apoya montaje, recluta | Capitán de célula | 6 h | Voluntario | Registros captados personalmente y jornadas |
| Staff de evento | 120 | Montaje, desmontaje, control de aforo el día de la activación | Coordinador de zona | Por evento | Voluntario | Asistencia y devolución del fotocheck |
| Facilitador de taller | 5–8 | Dicta una ruta de Academy siguiendo el guión del 3.4 | Dirección del Club | 1.5 h/sesión | Voluntario | Asistentes con entregable terminado |
| Mentor | 15 | Círculo Pollito o mentoría express. Nunca habla de campaña | Dirección del Club | 1 h/mes | Voluntario | Referencias efectivas generadas |

| EL MANUAL DE UNA PÁGINA POR ROL | EL PUNTO CIEGO QUE HAY QUE VIGILAR |
| --- | --- |
| Cada rol recibe una hoja con cuatro bloques: qué hago, a quién le pregunto, qué no debo hacer nunca y con qué número me miden. Un voluntario que no sabe qué se espera de él no es voluntario: es asistente. | Seis coordinadores sostienen toda la operación territorial. Si dos abandonan en la semana 6, la cobertura del Cono Norte cae a la mitad. La escalera debe producir capitanes listos desde la semana 4, no desde la 9. |

3.10

NIVEL 3

El dashboard del lunes y qué hacer si algo falla

Una sola tabla, cada lunes, a dirección. Cada indicador trae su acción correctiva al lado: saber que algo va mal sin saber qué hacer no sirve de nada.

| BLOQUE | INDICADOR | META SEMANAL | SI CAE BAJO EL UMBRAL |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTENIDO | Piezas publicadas | 4 TikTok | Se activa el banco de contenido de reserva grabado en activaciones |
|  | Compartidos por pieza | ≥ 25 | Se rediseña el formato, no se sube la frecuencia |
|  | Retención media | ≥ 45% | Se revisa el gancho de los 2 primeros segundos |
|  | Comentarios del distrito | ≥ 15 | Se lanza "El Pollito Responde" sobre el tema más mencionado |
| TERRITORIO | Registros QR nuevos | ≥ 120 | Alarma roja. Se suma una carpa extra el domingo |
|  | Asistentes por activación | ≥ 80% | Se revisa la convocatoria del capitán, no la activación |
|  | Grupos de WhatsApp activos | ≥ 6 zonas | Se reasigna capitán de la zona inactiva |
|  | Voluntarios en jornada | ≥ 30 | Se adelantan ascensos pendientes de la escalera |
| CONVERSIÓN | Registro a asistente | ≥ 35% | Falla el Ritual 4: el primer reto no se envía en 7 días |
|  | Asistente a voluntario | ≥ 12% | Falla el Ritual 5: se permite asistir como espectador |
|  | Colocaciones confirmadas | ≥ 2 | Se prioriza Bolsa Chamba sobre nuevos talleres |

LA REGLA QUE EVITA EL AUTOENGAÑO Un indicador en verde con el siguiente en rojo significa que la cadena está rota, no que vamos bien. 2.500 registros con 80 voluntarios no es éxito parcial: es una base fría que no moviliza a nadie. La cadena se evalúa completa o no se evalúa.

3.11

NIVEL 3

Qué puede salir mal y quién responde

| RIESGO | PROB. | IMPACTO | DUEÑO | MITIGACIÓN | QUÉ SE HACE SI OCURRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Observación por dádiva | MEDIA | CRÍTICO | Dirección del Club | Todo Tier 2 y 3 contra acta con factura bajo S/ 16,00. Nada circula sin registro QR previo | Se presenta el expediente de actas y facturas. Se suspende toda entrega |
| Sobreprecio o retraso textil | ALTA | ALTO | Dirección del Club | Orden consolidada en semana 1. Tres cotizaciones antes de adjudicar | Se ejecuta el escenario A y se repone en semana 5 con sobrecosto |
| Fuga de coordinador | MEDIA | ALTO | Dirección del Club | La escalera produce capitanes listos desde la semana 4 | Asciende el capitán con más registros. Se transfiere el kit el mismo día |
| Permiso denegado o tardío | MEDIA | MEDIO | Coordinador de zona | Solicitud a T-15 y sede alterna tramitada en paralelo | Plan B. Si ambos fallan, se convierte en activación digital |
| Baja asistencia | MEDIA | MEDIO | Capitán de célula | Confirmación telefónica a T-3 y T-1. Aforo mínimo antes de montar | Bajo el mínimo se reprograma. La foto de una carpa sola daña más que no ir |
| Crisis en comentarios | MEDIA | MEDIO | Coordinación digital | El Club responde en positivo y nunca ataca | Se responde una vez, con dato y fuente. Si escala, deriva a vocería |
| Incidente en activación | BAJA | ALTO | Coordinador de zona | Botiquín, staff identificado y aforo controlado | Se detiene, se atiende, se informa. Cero contenido publicado ese día |
| Omisión del informe ONPE | BAJA | CRÍTICO | Tesorero de campaña | Factura archivada el mismo día. Cierre contable cada lunes | Presentación inmediata. Multa de 1 a 5 UIT a la campaña |
| Lluvia o clima | BAJA | BAJO | Coordinador de zona | Plan B techado en toda ficha. Julio a octubre es seco en Arequipa | Traslado a sede alterna avisado antes de las 7:00 h |

LOS DOS QUE NO ADMITEN IMPROVISACIÓN Los dos primeros son los únicos con impacto crítico y probabilidad no baja. Uno pone en riesgo la candidatura; el otro deja al Club sin uniforme en plena campaña. Ambos se resuelven en la semana 1 o no se resuelven.

NIVEL 4 Cómo se ve La referencia de consulta: insignia, paleta, submarcas, uniformes, catálogo, prohibiciones y gobernanza. No baja de importancia — baja de urgencia.

4.1

NIVEL 4

La insignia cambió: qué y por qué

| ANTERIOR | OFICIAL |
| --- | --- |
| Anillo crema #F8EFAC con doble filete | Disco ámbar pleno con aro blanco y borde ámbar |
| "POLLITO" en negro, arco superior, tamaño secundario | "POLLITO" en rojo, horizontal, protagonista del bloque inferior |
| "HERMES" en negro sobre placa clara | "HERMES" en blanco, gran tamaño, base del emblema |
| Bajada "ALCALDE DE CERRO COLORADO" en arco inferior | Eliminada del emblema — se compone fuera |
| Sin recursos gráficos internos | Dos estrellas rojas y líneas de velocidad |
| Mascota: registro juvenil frontal | Mascota: sin cambios |

| ELEMENTO | POR QUÉ CAMBIA |
| --- | --- |
| Disco ámbar pleno | Mayor masa de color: lee como sello a distancia y sobre foto sin placa de respaldo |
| POLLITO protagonista | El nombre del Club pasa a ser el elemento más legible después de la mascota |
| HERMES en blanco grande | Refuerza el endoso de la marca madre: HERMES gana peso, no lo pierde |
| Bajada fuera del círculo | Ilegible bajo 25 mm y caduca la noche del 4 de octubre. El Club se planificó como comunidad permanente: un emblema atado a una candidatura muere con ella |

REGLA DE ACOMPAÑAMIENTO · OBLIGATORIA La bajada sale del emblema, pero no desaparece de la campaña. En toda pieza electoral —vía pública, gigantografía, banderola, roll-up, backing y credencial— el texto "ALCALDE DE CERRO COLORADO" se compone en Montserrat mayúsculas fuera del círculo. En merch, sticker y avatar se omite.

QUÉ SE REIMPRIME Y QUÉ NO Se reimprime todo lo no producido. No se descarta lo ya producido: las piezas con la insignia anterior siguen en circulación hasta agotarse. Retirar stock pagado por un cambio de emblema es gasto sin retorno a 75 días de la elección.

4.2

NIVEL 4

Paleta, tipografía y elementos gráficos

| COLOR | HEX | USO | PROPORCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Ámbar Pollito · NUEVO | #FAAB08 | Exclusivo del emblema. Disco y borde de la insignia | Solo emblema |
| Amarillo Pollito | #F4C400 | Fondos, identidad, polos, vía pública | 45% |
| Negro | #000000 | Texto, estructura, contorno | 25% |
| Rojo Cerreño | #D71920 | Energía, CTA, cifras | 15% |
| Blanco | #FFFFFF | Aire y wordmark HERMES en el emblema | 10% |
| Crema Insignia | #F8EFAC | Soporte editorial. Sale del emblema en V7.0 | 5% |

LA REGLA QUE EVITA EL DESORDEN CROMÁTICO El ámbar vive únicamente dentro del emblema. No se usa como fondo de pieza, no reemplaza al amarillo en polos ni en vía pública, y no se mezcla con él en la misma superficie. Dos amarillos juntos se leen como error de impresión, no como sistema. Y tres prohibiciones sin excepción: sin degradados, sin colores fuera de paleta, sin pasteles.

| ROL TIPOGRÁFICO | FAMILIA | APLICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Display | Montserrat 900/800 | Titulares, cifras, nombres de sección |
| Texto | Montserrat 500/400 | Cuerpo, subtítulos, tablas |
| Acento | Luckiest Guy | Gritos, stickers, sellos. Máximo 4 palabras, una vez por pieza |
| Sustituta | Calibri / Arial | Solo si Montserrat no está disponible |

| Trama de puntos — fondos y esquinas Subrayado diagonal — bajo titulares, ángulo fijo −14° Sello de grito — cierre de video y sticker | Barras tricolor — pie de pieza y cintillo Marca de agua — silueta al 22%, nunca sobre texto Anillo de insignia — marco circular para sellos |
| --- | --- |

REGLA DE CONTENCIÓN Máximo dos elementos gráficos por pieza. Si una pieza necesita tres o más para verse del Club, el problema es la pieza, no la falta de elementos.

4.3

NIVEL 4

Submarcas, uniformes y catálogo

| SUBMARCA | QUÉ IDENTIFICA | DÓNDE SE APLICA | DÓNDE NUNCA |
| --- | --- | --- | --- |
| Copa Pollito | Torneo de fulbito relámpago | Backing, medallas, roll-up, banderola, gráficas de resultados | Talleres, ferias, credencial |
| Pollito Academy | Escuela Pollito · 5 rutas | Microcredencial, certificado con QR, convocatoria, aula | Torneo, humor, vía pública |
| Feria de Empleabilidad | Feria Chamba y Bolsa Chamba | Banner, canal de vacantes, stand de empleadores | Deporte, credencial |
| Feria de Emprendimiento | Ruta Emprende | Banner, stand, plantilla de historia de emprendedor | Deporte, empleabilidad |

REGLA DE SUBMARCA La submarca nunca reemplaza a la insignia oficial: convive con ella. La submarca identifica la activación; la insignia firma la pieza; HERMES sigue siendo endoso estructural. No se crean submarcas nuevas.

| ROL | PRENDA | COLOR | MARCA EN LA PRENDA | SE ENTREGA A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miembro | Polo | Amarillo #F4C400 | Avatar al pecho · insignia a la espalda | Registro con credencial + QR |
| Brigadista | Hoodie | Negro | Silueta 1 tinta al pecho · insignia en capucha | Brigada con 3+ jornadas |
| Coordinador de zona | Polo | Rojo #D71920 | Mascota 1 tinta · rol bordado en manga | Designación de dirección |
| Staff de evento | Chaleco | Blanco + reflectivo | Avatar al pecho · "STAFF" a la espalda | Solo durante el evento, contra firma |

LA REGLA DE LOS TRES METROS En una activación con 200 personas, quien manda tiene que reconocerse a tres metros. Si el equipo va de amarillo indistinto, nadie sabe a quién preguntarle.

| SKU | PRODUCTO | MATERIAL | TÉCNICA | VERSIÓN LOGO | LOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPH-T1-001 | Sticker die-cut | Vinilo troquelado 70×70 mm | Impresión + corte | Insignia | 1.000 |
| CPH-T1-002 | Pin metálico | Zamak esmaltado Ø 25 mm | Esmalte suave | Avatar | 500 |
| CPH-T1-003 | Wristband | Silicona 12 mm | Relieve + tinta | Silueta + texto | 1.000 |
| CPH-T1-004 | Lanyard | Poliéster 20 mm | Sublimación | Horizontal repetido | 500 |
| CPH-T2-001 | Polo miembro | Algodón 20/1 · amarillo | Serigrafía / DTF | Avatar pecho + insignia espalda | 100 |
| CPH-T2-002 | Gorra snapback | Gabardina roja/negra | Bordado | Avatar 1 tinta | 50 |
| CPH-T2-003 | Tote bag | Loneta cruda 10 oz | Serigrafía 2 tintas | Insignia | 100 |
| CPH-T2-004 | Botella deportiva | Aluminio 500 ml | Serigrafía 1 tinta | Silueta | 100 |
| CPH-T3-001 | Hoodie brigada | Franela perchada 320 g | DTF + bordado | Silueta + insignia espalda | 50 |
| CPH-T3-002 | Chaleco de brigada | Drill + cintas reflectivas | Serigrafía + bordado | Insignia | 50 |
| CPH-T3-003 | Parche bordado | Twill termoadhesivo Ø 70 mm | Bordado plano | Insignia simplificada | 100 |
| CPH-T3-004 | Medalla Copa Pollito | Zamak dorado Ø 50 mm | Troquel + esmalte | Silueta | 100 |

4.5

NIVEL 4

Construcción, prohibiciones y gobernanza

| REGLA | VALOR |
| --- | --- |
| Resguardo · insignia | 0,1× el diámetro en los 4 lados. Nada invade ese espacio |
| Mínimo · insignia | 25 mm impreso / 100 px digital |
| Mínimo · avatar | 12 mm impreso / 40 px digital |
| Sobre amarillo o rojo | Disco blanco de respaldo — la insignia no lleva anillo crema que la separe |
| Sobre blanco o negro | Directa, sin respaldo |
| Sobre fotografía | Placa de color de la paleta o reubicación a zona limpia |
| Debajo del mínimo | No se reduce la insignia: se cambia de versión al avatar |

LAS OCHO PROHIBICIONES VISUALES

| · No modificar los colores del logotipo · No deformar ni estirar el logotipo · No rotar ni inclinar el logotipo · No agregar sombras, brillos ni contornos | · No reducir la opacidad fuera de la marca de agua · No colocar sobre fondos que dificulten la lectura · No recomponer ni reordenar los elementos · No cambiar la tipografía de los elementos |
| --- | --- |

LAS SEIS PROHIBICIONES DE CONDUCTA · NO SE NEGOCIAN

| REGLA | ALCANCE |
| --- | --- |
| 09 · Nunca en ataque | No usar la marca en ataques, burlas o comparaciones con otros candidatos |
| 10 · Nunca con alcohol | No asociar la marca a alcohol, apuestas o contenido ofensivo |
| 11 · Nunca submarcas | No crear variantes sin plantilla y aprobación registrada en el Anexo A |
| 12 · Nunca con auspicios | No combinar el logo con marcas comerciales sin autorización |
| 13 · Nunca con menores | Los menores no protagonizan piezas. Todo rostro identificable firma autorización |
| 14 · Nunca recursos públicos | Ninguna actividad usa bienes, locales, vehículos ni personal del Estado |

CONSECUENCIA OPERATIVA Quien incumpla una prohibición de conducta pierde el uso de la marca y de la credencial de forma inmediata. La marca protege al candidato: nadie está por encima de esa función.

FLUJO DE APROBACIÓN · CUATRO PASOS

| PASO | QUIÉN | QUÉ HACE |
| --- | --- | --- |
| 1 · PROPUESTA | Cualquier miembro o célula | Presenta la idea o necesidad |
| 2 · DISEÑO | Brandistry | Aplica este manual |
| 3 · VALIDACIÓN | Dirección del Club | Más campaña si el mensaje es programático |
| 4 · PUBLICACIÓN | Coordinación digital | Solo desde cuentas oficiales |

CUSTODIA DE ACTIVOS Y CUMPLIMIENTO Los archivos maestros viven en el repositorio oficial de Brandistry. Nadie produce desde capturas ni versiones sueltas. Propaganda según Res. 0844-2025-JNE, entregas según art. 42 LOP, datos según Ley 29733. Cada evento se documenta como si el JEE fuera a pedir el expediente mañana — porque puede pedirlo.

A

ANEXO A

Pendientes reales · un pendiente sin dueño es una excusa

| PENDIENTE | DETALLE | RESPONSABLE | PLAZO |
| --- | --- | --- | --- |
| Orden textil consolidada | Cierre de 3 cotizaciones y adjudicación del lote completo del escenario B | Dirección del Club | BLOQUEANTE |
| Banco de datos ante la ANPD | Inscripción previa a cualquier registro QR, con consentimiento expreso y canal ARCO | Legal de campaña | BLOQUEANTE |
| Tesorería y ONPE | Designar tesorero, abrir CLARIDAD y calendarizar el informe del 11 de septiembre | Dirección de campaña | BLOQUEANTE |
| Cruce del padrón por zona | Define qué barrio recibe carpa y dónde se ubica la Copa. Sin él, la ruta es una intuición | Dirección de campaña | Semana 1 |
| Solicitud de losa deportiva | Autorización ante la Subgerencia de Deporte, más sede alterna en paralelo | Coordinador de zona | Semana 1 |
| Handle @clubdelpollito | Asegurar el usuario en TikTok, IG y Facebook antes del lanzamiento | Coordinación digital | Semana 1 |
| Autorización de uso de imagen | Formato firmado por todo rostro identificable, obligatorio en toda activación | Legal de campaña | Semana 1 |
| Vocería defensiva | Guión aprobado sobre los antecedentes públicos del candidato | Dirección de campaña | Semana 1 |
| Convenios con aliados | Institutos, academias y negocios. Los descuentos los asume el aliado | Dirección del Club | Semanas 1–3 |
| Facilitadores confirmados | 8–12 voluntarios para las 24 sesiones, con el guión entregado | Dirección del Club | Semana 2 |
| Formato de acta de entrega | Documento con los 8 campos, impreso antes del primer tiraje | Dirección del Club | Antes del tiraje |
| Manual de una página por rol | Ocho hojas: qué hago / a quién pregunto / qué no hago / cómo me miden | Dirección del Club | Semana 2 |
| Cotización de medallas | Única partida ESTIMADA en el costeo. Requiere 3 cotizaciones formales | Dirección del Club | Semana 2 |

RUTA CRÍTICA Sin vectores no hay producción; sin ANPD no hay registro; sin tesorero no hay gasto; y sin orden textil en la semana 1, el precio sube y la producción ya no entra en el calendario. Los tres bloqueantes son de la misma semana.

B

ANEXO B

Checklist de auditoría · once puntos antes de aprobar

| # | VERIFICACIÓN |
| --- | --- |
| 01 | Usa la versión de logo correcta para el tamaño y soporte |
| 02 | Respeta resguardo y tamaño mínimo. Sobre amarillo o rojo, con disco blanco de respaldo |
| 03 | Solo colores de paleta, sin degradados ni pasteles. El ámbar solo dentro del emblema |
| 04 | Tipografías del sistema; Luckiest Guy máximo una vez |
| 05 | Máximo dos elementos gráficos de apoyo |
| 06 | No incumple ninguna de las 8 prohibiciones visuales |
| 07 | No incumple ninguna prohibición de conducta (09–14) |
| 08 | Tono: pasa la prueba de voz de 5 segundos |
| 09 | Legible en celular a tamaño real y sin audio |
| 10 | Aprobación registrada de dirección (y campaña si es programático) |
| 11 | Si es pieza electoral: el cargo "ALCALDE DE CERRO COLORADO" aparece compuesto fuera del emblema |

CÓMO SE USA El diseñador marca los once puntos; quien aprueba verifica tres al azar. La auditoría toma dos minutos; rehacer un lote toma dos semanas y dos presupuestos.

¡VAMOS, POLLITOS!

Manual Explicativo · Club del Pollito de Hermes

Julio 2026

Frente juvenil de la campaña Hermes Oscco Polar · Alcaldía de Cerro Colorado

Elecciones Municipales · 4 de octubre de 2026

ELABORADO POR BRANDISTRY · NMA SERVICE GROUP S.A.C. · AREQUIPA, PERÚ

DOCUMENTO INTERNO DE CAMPAÑA · DISTRIBUCIÓN CONTROLADA

Este documento es una guía de identidad y operación de marca. No constituye asesoría legal, contable ni electoral; el cumplimiento normativo ante JNE y ONPE se valida con los asesores correspondientes de la campaña. Los costos marcados [VERIFICAR] requieren tres cotizaciones formales antes de su adjudicación.